## 2024
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кузоватовский район»
Отчет реализации программных мероприятий за 2024 год
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кузоватовский район» на 2018-2024 годы"
№ п.п. | Адрес территории | Финансирование, тыс.руб. |  | Мероприятия (виды работ) | Примечание
|  | План | Факт
Общественные территории
1 | Центральная площадь р.п.Кузоватово | 0 | 0 | асфальтирование площади
укладка тротуарной плитки
замена бордюрного камня
реконструкция центрального освещения
установка урн и скамеек, МАФ
озеленение и устройство клумб
2 | Мемориальный комплекс погибшим воинам - Кузоватовцам» и прилегающем сквере р.п.Кузоватово | 3646 | 0 | асфальтирование | отсутствие софинансирования из областного бюджета Ульяновской области
установка урн и скамеек
укладка плитки
замена бордюрного камня
озеленение и устройство клумб
реконструкция центрального освещения
3 | Центральный парк "30 лет Победы" | 5500 | 0 | разработка ПСД | отсутствие софинансирования из областного бюджета Ульяновской области
устройство освещения
озеленение и устройство клумб
установка скамеек и урн, МАФ
итого |  | 4000 | 0
Дворовые территории многоквартирных домов
1 | р.п.Кузоватово ул.Элеваторная дом № 1, 2, 3, 5, 7 ул.Кузоватовская дом № 1, 3 | 0 | 0 | установка урн и скамеек
ремонт тротуаров
асфальтирование подъездных путей
устройство освещения
озеленение
2 | р.п.Кузоватово ул.Заводская дом № 6, 7, 8, 9 | 0 | 0 | ремонт тротуаров
асфальтирование подъездных путей
устройство освещения
озеленение
установка урн и скамеек
3 | р.п.Кузоватово | 0 | 0 | установка урн и скамеек
| ул.Фрунзе дом № 1, 2а, 3а |  |  | ремонт тротуаров
| ул.Куйбышева дом № 25, 33 |  |  | асфальтирование подъездных путей
| ул.Полевая дом № 5 |  |  | устройство освещения
ул.Калинина дом № 53, 53а
4 | р.п.Кузоватово | 0 | 700.682 | установка урн и скамеек | выполнены работы по асфальтированию подъездных путей и тротуаров к МКД ул.Октябрьская, дом № 28
| ул.Молодёжная № 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 9б |  |  | ремонт тротуаров
| ул.Октябрьская дом № 61, 63, 28 |  |  | асфальтирование подъездных путей
| ул.Шевченко дом 4 |  |  | устройство освещения
ул.Куйбышева дом № 39
м-н "Северный" дом № 52
ул.Рабочая 13, 16, 18, 20
5 | р.п.Кузоватово | 0 | 1836.591 | установка урн и скамеек | выполнены работы по асфальтированию подъездных путей и тротуаров к МКД ул.50 лет Октября дом № 7, 9, ул.Горького дом № 3, ул.Чкалова дом № 5
| м-н "Северный" дом № 52 |  |  | ремонт тротуаров
| ул.50 лет Октября дом № 7, 9 |  |  | асфальтирование подъездных путей
| ул.Горького дом 3, ул.Чкалова дом № 5 |  |  | устройство освещения
| ул.Зелёная дом 2а, 2б, |  |  | озеленение
ул. 50 лет Октября дом № 7, 9
ул.Октябрьская дом № 19, 28
итого |  | 0 | 2537.273
Итого по муниципальной программе |  | 4000 | 2537.273
I.Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (за исключением проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) (СР) = соотношение фактического значения целевых индикаторов к плановым. Целевые индикаторы муниципальной программы всего 2, все выполнены на 100%: - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных общественных территорийв общем количестве общественных территорий по отношению к базовому значению. Итого СР = (100%+100%)/2= 100% II. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ) рассчитывается как соотношение фактического значения к запланированному. УФ =63,4%, профинансировано в 2024 году = 2537,3 тыс.руб., запланированный объем = 4000,0 тыс.руб. III. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (ЭРп) =100%, так как муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов. IV. Оценка качества планирования целевых индикаторов (КП). Допустимые отклонения значений целевых индикаторов находятся в пределах +/- 20%. КП = (П-По)/П*100% КП =(2-0)/2*100%=100% П - общее количество целевых индикаторов=2; По - количество целевых индикаторов, значения которых отличаются от допустимого предела=0. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (И) рассчитывается по формуле: И = 0,3 x СР + 0,3 x ЭРп + 0,3 x УФ + 0,1 x КП. И=0,3*100+0,3*63,4+0,3*100+0,1*100= 89,0% Реализация муниципальной программы является эффективной, так как значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы соответствует значению более 80%.
Руководитель МБУ «Кузоватовское городское хозяйство», 8(84237)2-15-91 ___________ С.А.Шашкин